Çankırı İli Yatırım Destek Ve Tanıtım Stratejisi TASLAK ÇALIŞMASI

2017 YILI EYLEM PLANI

| No | Eylemler | Yöneldiği Sorun Alanı | Sorumlu Kuruluş | Tahmini Maliyet (TL.) | Planlanan Gerçekleşme Zamanı (Ay Olarak) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çerkeş OSB 2. Etap altyapı (Telekom, yol, elektrik, içme suyu hattı, kanalizasyon bağlanması vb) çalışmalarının tamamlanması. | - Çerkeş (OSB) Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapısı tamamlanmamış boş parsel olmaması ve altyapı çalışmalarının devam etmesi, sosyal altyapının (restoran, kafe vb) , arıtma tesisinin eksik olması | Çerkeş OSB Müdürlüğü | 3.700.000 | 31.12.2017 |
| 2 | Hocahasan Trafo Merkezinden Korgun OSB’ye direkt elektrik hattı çekilmesiyle ilgili rapor oluşturulacak. | 3.3. Trafo merkezinden (TM) OSB’lere direkt hat olmaması nedeniyle elektrik dağıtım şirketine ilave ücret ödenmesi | Korgun OSB Müdürlüğü | 15.000 | 31.12.2017 |
| 3 | Şabanözü OSB’de idari bina inşaat çalışmalarının başlanması | - Şabanözü OSB’de altyapı çalışmalarının devam etmesi, boş parsel olmaması, arıtma tesisi ve doğalgazın olmaması | Şabanözü OSB Müdürlüğü | 2.000.000 | 31.12.2017 |
| 4 |  |  |  |  |  |